附件2

高台县“接诉即办”改革重点工作及责任清单

| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台建设 | 增加人员坐席。在12345热线平台现有工作人员的基础上，根据整合热线话务量实际，适当增加工作人员，按照话务组、质检组、回访组、督办组进行细化分工。 | 县政务服务中心 | 2月上旬 |  |
|  |  | 对现有热线平台工作场地进行选址扩容。 | 县政务服务中心 县信息中心 | 2月上旬 |  |
|  |  | 升级平台功能。对现有12345热线系统进行统一升级改造，新增人工智能、语音识别、短信回访、远程视频、智能辅助、智能知识库等先进功能。积极沟通确定话务接口，新建和完善政府门户网站12345热线专栏，推广金张掖快办微信小程序热线专栏。 | 县信息中心 县政务服务中心 | 2月中旬 |  |
|  |  | 整合热线电话。与110、119、120、122等紧急热线实现互联互通、相互转接，互为补充、分级办理。 | 县政务服务中心 | 2月上旬 |  |
|  |  | 经费保障。加大对“接诉即办”改革经费方面的支持力度，为开展工作提供必要条件。 | 县财政局 | 2月底 |  |
| 2 | 精准转办 | 强化分类处理。(1)咨询求助类：实行即时解答。(2)意见建议类：承办单位办理。(3)投诉举报及其他类：按部门职责分类分层办理。 | 县政务服务中心 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 实现精准派单。按照“属地管理优先”和“谁主管谁负责”的原则，分类处置、按责转办。 | 县政务服务中心 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 退单处理。承办单位对12345热线转来的工单1小时内完成签收，对不属于本单位职责范围内的事项在签收后3小时内退回受理系统，并说明退回原因。 | 各承办单位 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 实行“双派”模式。对问题相对复杂、同时涉及镇和部门单位并需要构建常态长效机制的诉求事项，实行“双派”模式，同时向所属镇和相关责任部门单位派单。 | 县政务服务中心 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
| 3 | 高效办理 | 限时分级办理。各级12345政务服务便民热线平台和涉及水、电、气、热等重点民生领域的公共服务部门，提供“7×24”小时服务。(根据诉求的轻重缓急程度和行业标准，原则上实行即办、3小时、24小时、3天和7天五级处置模式)。 | 各承办单位 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 延期处理。对于难度较大或者需多个单位协调办理的制度性复杂问题、无法在7个工作日内解决的，由承办单位提出申请，经热线平台同意审核通过后，可延长至14个工作日(含原规定的7个工作日)内办理，并由承办单位向诉求人做好解释沟通工作。 | 各承办单位 | 2月上旬建成长期坚持 |  |

| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高效办理 | 挂账处理。对于短时间内难以解决的诉求，列入挂账管理，明确挂账事项范围、标准、程序，实行挂账销账和监督提醒。 | 县政务服务中心 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 推行“首接负责”。各承办镇和部门单位要明确专人，第一时间接收、核实诉求，认真负责办理，并及时回复诉求人和热线平台。对需要跨镇、跨部门解决的复杂问题，由热线平台确定首接单位，牵头协调办理，其他单位积极配合，各司其职、各负其责，不得推诿。 | 各承办单位 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 实行协同联动。各镇及各行业牵头部门对于因政策法律空白、行政区域边界存在争议及历史遗留等原因产生的确需进一步明确主责单位的疑难诉求，由县政务服务中心协调相关部门商议解决。 | 县政务服务中心 各承办单位 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
|  |  | 规范审核办结。对办理情况实行全量回访，对不满意的诉求事项，当日退回承办单位重新办理；回访满意的，即为办结；对办理结果或答复意见存在问题的，责成承办单位限期办理落实到位。 | 县政务服务中心 | 2月上旬建成长期坚持 |  |
| 4 | 督查督办 | 实时督办。根据“红黄灯”提示，平台电话督办，督办后1个工作日内仍未反馈的，县政务服务中心即刻组织开展专项督办。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 通报督办。实行“周分析、月通报”机制。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 联合督办。由县政府办公室会同各级“接诉即办”主管部门组织开展联合督办。 | 县作风办 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 领导督办。根据每季度全县党政履责“督考一体化”平台季度考核结果，对工作成效靠后的镇和部门进行点评约谈。 | 县委办公室 县政府办公室 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 执纪问责。将“接诉即办”工作纳入监督执纪范围，督促各承办单位依法履职尽责。 | 县纪委监委 | 长期坚持 |  |
| 5 | 评价考核 | 效能评价。开展12345热线服务效能“好差评”工作，对受理环节和承办单位办理环节进行“好差评”满意度调查。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 公众评价。建立接诉即办工作公开制度，扩大信息公开的内容和范围，定期向社会公布接诉即办工作情况，主动接受公众和新闻媒体的监督评价。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 量化考核。“接诉即办”考核工作实行百分制考核。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
| 6 | 结果运用 | 宣传引导。总结在“接诉即办”改革、服务群众工作中的经验做法和典型案例。 | 县委宣传部 县政务服务中心 | 实时推进 |  |
|  |  | 专项治理。对重点专项及疑难复杂问题，及时推送县“每月一题”工作机制专班，通过一个诉求解决一类问题，一个案例带动一片治理。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |
|  |  | 改进工作。对领域集中、事项集中的高频诉求，反馈相关镇和部门，制定具体措施，集力攻坚。对季节性、规律性问题提前谋划，综合治理。 | 县政务服务中心 | 长期坚持 |  |